## Istruzioni
Piano di controllo qualità (ITP) — come usarlo
Guida e regole della norma: https://worgify.com/it/resources/templates/inspection-test-plan/
Una riga per ogni controllo o prova, nell'ordine in cui avvengono in commessa. Per ognuno: il documento di riferimento, i criteri di accettazione, la registrazione che produce, la frequenza e cosa fa ciascuna parte.
Il foglio contiene un esempio completo per una struttura saldata in acciaio in EXC2 (EN 1090-2). Tieni le fasi che ti servono, cambia il resto e aggiungi i numeri delle registrazioni man mano che la commessa avanza.
Codici di intervento
P – esecuzione | La parte che svolge l'attività e tiene la registrazione (di solito il costruttore).
H – punto di arresto | Il lavoro si ferma a questa fase finché la parte indicata non ha controllato o riesaminato e non ha rilasciato. Senza rilascio, niente fase successiva.
W – punto di presenza (testimone) | La parte indicata viene avvisata per tempo e può assistere. Se non si presenta entro il preavviso concordato, il lavoro prosegue e la registrazione lo riporta.
R – riesame | La parte riesamina le registrazioni (rapporti, certificati) senza assistere.
M – sorveglianza | La parte può controllare l'attività a campione in qualunque momento, senza preavviso.
Le colonne
N., Fase, Attività | Numera le fasi e tienile nell'ordine del lavoro. Scrivi cosa si controlla, non solo il nome dell'operazione.
Documento di riferimento | La procedura, il disegno o la norma che l'attività segue.
Criteri di accettazione | Il livello, non solo la norma: «EN ISO 5817 livello C», non «EN ISO 5817». Una riga senza criteri è un cronoprogramma, non un controllo.
Registrazione | Il documento che la fase produce (verbale, rapporto). Senza registrazione, nessuno potrà dimostrare che il controllo è stato fatto.
Frequenza / estensione | Ogni pezzo, ogni giunto, 10% delle saldature, ogni lotto, una volta per commessa.
Costruttore, Cliente, Terza parte | Un codice ciascuno, dall'elenco.
N. registrazione, Rilasciato da / data | Si compilano in corso d'opera: il numero del rapporto o del verbale, e chi ha rilasciato la fase e quando (indispensabile per i punti H).
Prima di mandarlo al cliente
Preavviso | Concorda quanto preavviso serve per i punti H e W e come si dà; scrivilo nell'intestazione.
Revisione | Cambia la revisione ogni volta che il piano cambia, e fai approvare ogni revisione dal cliente.
Modello gratuito di Worgify — worgify.com

## Piano di controllo
Piano di controllo qualità (ITP) | [10 empty] | Modello gratuito di Worgify — worgify.com
| Commessa | 2611 (esempio) | Cliente | Cliente di esempio | Opera / manufatto | Struttura in acciaio, ampliamento magazzino
| N. piano / rev. | PCQ-2611 rev. 0 | Classe di esecuzione | EXC2 | Norme | EN 1090-2, EN ISO 3834-3
| Redatto da | A. Conti, coordinatore di saldatura | Approvato da (cliente) |  | Preavviso per punti H e W | 2 giorni lavorativi, via email
P esecuzione (svolge l'attività e tiene la registrazione) · H punto di arresto (il lavoro si ferma finché la parte non rilascia) · W punto di presenza / testimone (la parte è avvisata; se non viene, si prosegue) · R riesame dei documenti · M sorveglianza (controlli a campione, senza preavviso) · – nessun intervento
Esempio per una struttura saldata in acciaio in EXC2 (EN 1090-2). Tieni ciò che vale per la tua commessa, cambia il resto e fai approvare la revisione dal cliente.
N. | Fase | Attività / cosa si controlla | Documento di riferimento | Criteri di accettazione | Registrazione | Frequenza / estensione | Costruttore | Cliente | Terza parte | N. registrazione (in corso d'opera) | Rilasciato da / data
1 | Prima della produzione | Riesame del contratto: specifica di esecuzione completa (EXC, livello di qualità, estensione dei CND, classe di tolleranza, trattamento superficiale) | Contratto, specifica di esecuzione, EN 1090-2 punto 4 | Tutti i requisiti individuati e concordati; punti aperti chiusi per iscritto | Verbale di riesame del contratto | Una volta per commessa | P | R | –
2 | Prima della produzione | Documenti di saldatura: WPS e WPQR di supporto, certificati dei saldatori, coordinatore di saldatura | EN ISO 15609-1, EN ISO 15614-1, EN ISO 9606-1, EN ISO 14731 | Ogni WPS coperta da un WPQR; saldatori qualificati per i campi di validità, conferme semestrali in regola | Elenco WPS/WPQR, elenco saldatori con certificati | Una volta, e per ogni nuova WPS o nuovo saldatore | H | R | R
3 | Materiali | Accettazione dell'acciaio: certificato di controllo confrontato con l'ordine, colata sul materiale uguale al certificato, controllo visivo e dimensionale | EN 10204, EN 10025-2, ordine d'acquisto, EN 1090-2 punto 5 | Certificato EN 10204 tipo 3.1; S355J2+N, dimensioni, analisi chimica e caratteristiche meccaniche entro la EN 10025-2 | Verbale di accettazione + certificati 3.1 | Ogni fornitura | P | R | R
4 | Materiali | Accettazione dei materiali d'apporto: designazione, lotto, certificato, conservazione | EN ISO 14341, WPS, dati del fabbricante | Designazione come da WPS; documento di controllo ricevuto; conservati all'asciutto come chiede il fabbricante | Verbale di accettazione | Ogni lotto | P | – | M
5 | Lavorazione | Taglio e marcatura: marca del pezzo e numero di colata riportati su ogni pezzo prima del taglio; qualità del taglio | Distinte di taglio, EN 1090-2 punto 6, EN ISO 9013 | Ogni pezzo marcato e riconducibile alla sua colata; superficie di taglio entro i requisiti della EN 1090-2 | Distinta di taglio con le colate | Ogni pezzo | P | M | –
6 | Lavorazione | Accoppiamento prima della saldatura: preparazione dei lembi, luce alla radice, allineamento, puntature | Disegni, WPS, EN ISO 9692-1 | Preparazione e luce entro la WPS; disallineamento entro le tolleranze del disegno | Controllo dell'accoppiamento nel registro saldature | Ogni giunto (il primo con testimone) | P | W | –
7 | Saldatura | Saldatura secondo la WPS approvata, da saldatore qualificato; preriscaldo e interpass controllati; saldatore registrato per ogni giunto | WPS, EN 1090-2 punto 7, EN ISO 9606-1, mappa saldature | Parametri entro la WPS; saldatore qualificato per il giunto; preriscaldo non sotto il minimo della WPS | Mappa e registro saldature | Continua | P | M | M
8 | Controlli | Controllo visivo (VT) delle saldature | EN ISO 17637, EN 1090-2 punto 12 | EN ISO 5817 livello di qualità C (EN 1090-2 per EXC2) | Rapporto VT (ispettore con la competenza richiesta dalla specifica) | 100% delle saldature | P | R | R
9 | Controlli | CND supplementari: MT su cordoni d'angolo e a parziale penetrazione, UT su testa a testa a piena penetrazione | EN ISO 17638 (MT), EN ISO 17640 (UT), EN 1090-2 punto 12 | MT: EN ISO 23278; UT: EN ISO 11666, ai livelli che corrispondono al livello C della EN ISO 5817 (EN ISO 17635) | Rapporti MT e UT, operatore CND di 2° livello EN ISO 9712 | Estensione prevista dalla EN 1090-2 per EXC2, secondo tipo di saldatura e grado di utilizzo (es. 10% delle testa a testa trasversali in trazione) | P | W | R
10 | Controlli | Riparazione delle saldature respinte e nuovo controllo | Procedura di gestione delle non conformità, WPS | Come per la saldatura originale; riparazione registrata sulla mappa (R1, R2…) | Rapporto di non conformità, nuovo rapporto CND | Ogni riparazione | P | R | R
11 | Controlli | Controllo dimensionale di ogni assieme | Disegni, EN 1090-2 punto 11 | Tolleranze essenziali della EN 1090-2; tolleranze funzionali in classe 1 salvo diversa specifica | Rapporto dimensionale | Ogni assieme (il primo con testimone) | P | W | –
12 | Controlli | Rilascio per il trattamento superficiale: esiti VT, CND e dimensionali accettati, non conformità chiuse | Questo piano | Tutte le registrazioni dei passi 7–11 complete e accettate | Rilascio firmato su questo piano | Ogni lotto | H | H | R
13 | Trattamento superficiale | Preparazione e verniciatura: sabbiatura, preparazione di saldature e spigoli, spessore del film secco | Specifica di verniciatura, EN 1090-2 punto 10, EN ISO 8501-1, EN ISO 8501-3, ISO 19840 | Sa 2½; grado di preparazione P2 (o come da specifica); spessore secco come da specifica di verniciatura | Rapporto di controllo della verniciatura | Ogni lotto | P | W | R
14 | Consegna | Collaudo finale: marcatura, completezza, marcatura CE e dichiarazione di prestazione | EN 1090-1, disegni, packing list | Tutte le fasi chiuse; pezzi marcati come da disegno; marcatura CE e DoP emesse | Verbale di collaudo finale, DoP | Ogni consegna | P | H | R
15 | Consegna | Dossier di qualità: certificati, WPS/WPQR, certificati dei saldatori, mappa e registro saldature, rapporti VT/CND, rapporti dimensionali e di verniciatura, non conformità, DoP | Contratto, EN 1090-2 punto 4 | Completo e riconducibile a ogni assieme | Dossier con indice | Una volta per commessa | P | R | R

## Elenchi
Codice di intervento
P
H
W
R
M
–
Aggiungi i tuoi valori sotto un elenco: i menu a tendina leggono le celle dell'intervallo di ogni elenco.